[image: image1.jpg]evropsky Wr ﬁ: L

sociaini . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




                   


Monitorovací zpráva 
o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/1.1.10/01. 0059    

	Název projektu
	Implementace ŠVP pro 1. ročníky SOŠ a SOU Třeboň

	Číslo prioritní osy 
	1.1

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	2 958 836,-

	Částka ESF [Kč]
	2 515 010,60

	Křížové financování [Kč]
	     

	Datum zahájení realizace projektu
	1.9. 2009

	Datum ukončení realizace projektu
	30.11. 2011

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	SON/OGEI/19/2009

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	9

	Monitorované období
	Začátek
	1.9.2009
	Konec
	30.11.2011

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	19.12. 2011


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
	Příjemce
	SOŠ a SOU, Třeboň

	IČ/DIČ
	00073181

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	Ing. Petr Káninský, ředitel

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Petr Káninský

	Telefonní číslo/Fax
	384721521/384722431

	E-mail
	pkaninsky@sostrebon.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	1

	Název klíčové aktivity
	Implementace vytvořených ŠVP pro průřezová témata Člověk a oděvy, Člověk a technika

	Období realizace klíčové aktivity
	září 2009 – červen 2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	MZ I – 09/2009 – 11/2009 

PT Č a O – připravování studentek pro módní přehlídky, tvorba modelů, zkoušení a prezentace na přehlídkách
· rozvoj samostatné tvorby  a kreativity

· ukázalo se, že to není tak jednoduché jako, když studenti jenom sledují profesionální přehlídku, že je spoustu práce kolem.

PT Č a T – byla zavedena výuka s pomocí interaktivní tabule a tvorba zjednodušených skript, byly připraveny nové pracovní listy, práce ve skupinách i samostatné vyhledávání informací

· pracovní listy, první část zjednodušených skript

· výuka byla zajímavější a pro žáky lépe vstřebatelná 

MZII 12/2009 – 02/2010

PT Č a O – údržba modelů , módní přehlídky
Klíčová aktivita pro všechny průřezová témata byla ukončena 30.6. 2010

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita proběhla dle plánu a monitorovací indikátory byly splněny.

	Problémy při realizaci projektu

	

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

     

	Číslo klíčové aktivity
	02 

	Název klíčové aktivity
	Implementace vytvořených ŠVP pro průřezová témata Člověk a finance, Člověk a zdraví

	Období realizace klíčové aktivity
	Září 2009 – červen 2010 

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Klíčová aktivita pro všechny průřezová témata byla ukončena 30.6. 2010

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita proběhla dle plánu a monitorovací indikátory byly splněny.

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)



	Číslo klíčové aktivity


	Číslo klíčové aktivity
	03 

	Název klíčové aktivity
	Ověřování ŠVP pro všechny průřezová témata ve školním roce 2010/2011

	Období realizace klíčové aktivity
	Září 2010 – červen 2011

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Klíčová aktivita pro všechny průřezová témata byla ukončena 30.6. 2011

	

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita proběhla dle plánu a monitorovací indikátory byly splněny.

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)




4. Další informace o realizaci projektu 

Celý projekt proběhl bez větších problémů, nastavené aktivity byly v souladu s plánem.
5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	

	Název klíčové aktivity
	

	Období realizace klíčové aktivity
	

	Popis a cíl klíčové aktivity

	

	


6. Publicita projektu
	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)

prezentace projektu na stránkách školy www.sostrebon.cz , propagační nástěnky v budovách školy


7. Zadávací řízení
	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených ZŘ 

	     

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	

	Poznámky

	     


Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 

8. Veřejná podpora
	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	     

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	     

	
	v EUR
	     

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	     

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	     


Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě
	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	     

	Číslo kontroly 
	     

	Datum kontroly
	     

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	
Datum

	Poznámky

	     


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu
	Podstatné změny v monitorovaném období

	(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle  Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)

     


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	     
	     

	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	V rozpočtu byl proveden přesun prostředků 860,- Kč z kapitoly 7.2.1 Exkurze do kapitoly 8.3.1 Bankovní poplatky, z důvodu prodloužení projektu do 30. 11. 2011, a tím i bankovního účtu. 


Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 

11. Monitorovací indikátory
	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)
MI 07.41.14 Počet podpořených osob vzdělávání – děti, žáci – byl k 30.6. 2011 uzavřen a je prokázán seznamy tříd s podpisy žáků, kteří se jednotlivých průřezových témat účastnili.

Monitorovací indikátor byl splněn a překročen. Konečné číslo je 392.
Příloha monitorovací indikátory doložena v 8 MZ.



Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.
B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.
12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů
	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	9

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	2 958 836,-

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	     

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	695 833,-

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	2 124 394,90

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	2 820 227,90

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	138 608,10

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)
	154 463,23

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)
	0

	Poznámky

	Některé položky nebyly dočerpány z důvodu změny cen od napsání žádosti do konce realizace projektu. Nedočerpaná částka na sociálním pojištění byla způsobena změnou výše odvodů  v roce 2008(26% v době schvalování žádosti) a v roce 2009 (25%).


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů
	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	     

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	     

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	     

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	     

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	     

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	     

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	     

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(ř. b1. + řádek c1.)
	     

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	     

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	     

	

	


14. Příjmy projektu
	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	13,23

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	2897,73

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	13,23

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	     

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	2897,73

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	     

	Poznámky

	     

	Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.


15. Odhad následující žádosti o platbu
	Termín
	

	Částka [Kč]
	

	Poznámky

	(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)




C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	Ing. Petr Káninský

	Funkce v organizaci
	ředitel

	Místo a datum
	Třeboň  19.12.2011

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	     


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

· zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,

· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,

· text oznámení o výsledku zadávacího řízení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/1
	Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 20/2
	Seznam školení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.





PAGE  
Verze platná od 2. 3. 2011 

